Guía para la Implementación, Seguimiento y Control del Servicio Médico Integral

Estudios de Laboratorio Clínico

Versión 2. Noviembre 2023

INTRODUCCIÓN

El Instituto Mexicano del Seguro Social, para dar continuidad al Servicio Médico Integral (SMI) de Estudios de Laboratorio Clínico (ELC), realizó la Licitación Pública Electrónica Internacional Bajo la Cobertura de Tratados No. LA-050GYR988-T7-2023 para la contratación del Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico 2023-2025. En el sistema electrónico de información pública gubernamental en materia de contrataciones públicas “CompraNet” se encuentra disponible la documentación relativa a la Licitación.

La presente guía es un instrumento de apoyo a las Órganos Operativos Administrativos Descentralizados (OOAD) y UMAE para la implementación, seguimiento y control del SMI de ELC y para la supervisión del contrato por parte del Administradores del Contrato y Auxiliares del Administrador del Contrato.

Las actividades de implementación del SMI iniciarán un día después de la fecha de la emisión y notificación del fallo. La fecha de la emisión y notificación del fallo fue el 01 de agosto del presente año.

OBJETIVO

Difundir las actividades necesarias para la implementación, seguimiento y control del Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico en cada una de las unidades médicas incluidas en el servicio, además de dar a conocer los Términos y Condiciones de esta contratación.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Es de observancia obligatoria para todas los OOAD y UMAE que cuentan con el Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico, en específico para los Administradores de Contrato, Auxiliares del Administrador de Contrato, Coordinadores Delegacionales de Informática en OOAD o Ingeniero Biomédico en UMAE y Jefas (es) o Encargadas(os) del Laboratorio Clínico. De igual forma para las Coordinaciones Normativas de la Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social.

De existir discrepancia entre el contrato y la convocatoria, prevalecerán las condiciones contenidas en la convocatoria, las juntas de aclaraciones y las rondas de preguntas no podrán ser negociadas, de conformidad con lo previsto en el séptimo párrafo del artículo 26 de LAASSP.

POLÍTICAS

El personal directivo de los OOAD y UMAE, así como el de las unidades médicas, proporcionará el apoyo para la implementación, seguimiento y control del Servicio Médico Integral de Estudios Laboratorio Clínico.

El Administrador del Contrato, Auxiliares del Administrador del Contrato y la(el) Jefa(e) o Encargada(o) del Laboratorio Clínico deberán:

- Conocer el contrato del SMI de ELC, en lo que respecta a las obligaciones del Licitante Adjudicado, en la ejecución y prestación del servicio, con la finalidad de dar seguimiento al grado de cumplimiento del contrato.

- Consultar la documentación: Anexo Técnico, Términos y Condiciones de la convocatoria de la Licitación No. LA-050GYR988-T7-2023, así como las respuestas derivadas de la Junta de Aclaraciones.

- Informar a todos los usuarios e involucrados, los alcances del Servicio Médico Integral contratado.

- Supervisar y colaborar de manera coordinada con el Licitante Adjudicado, a fin de que la ejecución y desarrollo de la prestación del servicio sea acorde a las necesidades de las Unidades Médicas y a lo contratado.

La(el) Jefa(e) o Encargada(o) del Laboratorio Clínico deberá:

- Informar con oportunidad al Licitante Adjudicado, al Administrador del contrato y a los Auxiliares del Administrador del Contrato, las inconsistencias relacionadas con la cantidad y calidad de insumos, equipo médico, equipo de cómputo, sistema de información, accesorios y todo lo relacionado al SMI contratado.

El Administrador del Contrato deberá:

- Administrar y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidas en el contrato.

- Supervisar que el Licitante Adjudicado brinde un servicio de calidad y que cumpla con lo estipulado en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones.

- Aplicar las penas convencionales y deductivas derivadas del incumplimiento al contrato por parte del Licitante Adjudicado.

GLOSARIO

Acuerdo de Nivel de Servicio: Estándares cuantificables de mínimo desempeño asociados al servicio y que garantizan la prestación del Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico, así como el envío de la información generada por este servicio a la base de datos central del Instituto requerido por el área solicitante.

Adecuación Área Física: Modificaciones ambientales de los Laboratorios Clínicos de las unidades médicas para la instalación, manejo y adecuada conservación de los equipos y sus bienes que permita asegurar el óptimo rendimiento estos, cumpliendo con las normas NOM-007-SSA3-2011, Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos, publicado en el Diario Oficial de Federación el 21 de marzo de 2012, NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada, publicada en el Diario Oficial de Federación el 8 de enero de 2013  y Normas de Seguridad e Higiene del Instituto de acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes, a cargo de los licitantes adjudicados.

Administrador del Contrato: La persona servidora pública en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones del proveedor establecidas en el contrato, así como determinar la aplicación y cálculo de penas convencionales y deductivas y, en su caso, solicitar al área competente, la rescisión del contrato, aportando los elementos conducentes.

Anexo Técnico: Los Anexos que corresponden a la descripción técnica médica y técnica informática del Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico a solicitar.

Área Contratante: Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios (CABCS), Coordinación Técnica de Bienes y Servicios (CTBS) y División de Servicios Integrales (DSI).

Área Requirente: Aquella que, en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicio, o bien, aquella que los utilizará; en este proyecto, los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (incluidas las UMAE), mismas que remiten sus requerimientos, por conducto de la Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo (CPSMA) al Área Contratante.

Área Técnica. Para la evaluación técnico-médica será la Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo (CPSMA), a través de la Coordinación Técnica de Servicios Médicos Indirectos (CTSMI) con el apoyo de personal operativo de los OOAD (incluidas las UMAE). Para la evaluación de los aspectos técnico-informáticos de todas las partidas, será la Coordinación de Servicios Digitales y de Información para la Salud y Administrativos (CSDISA). En su caso, la CPSMA concentrará, para su envío a la CABCS, las evaluaciones elaboradas por cada una de las áreas técnicas anteriormente enunciadas, las cuales emitirán y suscribirán cada evaluación respecto a los aspectos de su competencia, en términos del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Asistencia técnica: Servicio técnico otorgado por los licitantes adjudicados para garantizar la resolución de fallas en los plazos establecidos en los Términos y Condiciones y en el presente Anexo Técnico para los equipos e insumos de Laboratorio Clínico y del sistema de información y programas y equipos de cómputo asociados, durante la vigencia de la prestación del servicio contratado y sin cargo para el Instituto.

Bienes de Consumo: Son aquellos bienes muebles que por su utilización en el desarrollo de las actividades que se realizan tienen un desgaste parcial o total, por lo tanto, no son susceptibles de ser utilizados nuevamente, son controlados a través de un registro global en los inventarios, dada su naturaleza y finalidad en éste, en el IMSS se clasifican como Bienes de Uso Terapéutico (insumos para la salud) y No Terapéutico.

CABCS: Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.

CDI: Coordinación Delegacional de Informática.

CEE: Certificado de uso de los equipos y reactivos expedido por la Comunidad Económica Europea.

COFEPRIS. Comisión Federal Para la Prevención de Riesgos Sanitarios.

CompraNet: El sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de proveedores; el padrón de testigos sociales; el registro de proveedores sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes.

Contrato: El acuerdo de voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones, y a través del cual se formaliza la adquisición o arrendamiento de bienes muebles o la prestación de servicios.

Control de calidad: Son las actividades y técnicas operativas desarrolladas para cumplir con los requisitos de calidad establecidos.

Control de Calidad Externo (CCE): Procedimiento realizado por los Laboratorios Clínicos y evaluado por un organismo externo para la certificación de la calidad de acuerdo con la NOM-007-SSA3-2011.

Control de Calidad Interno (CCI). Procedimiento llevado a cabo por los Laboratorios Clínicos con el propósito de garantizar la calidad de los resultados, conforme a la NOM-007-SSA3-2011.

CPSMA: Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo.

CRAP: Centro Regional de Alta Productividad.

CSDISA: Coordinación de Servicios Digitales y de Información para la Salud y Administrativos.

CTSMI: Coordinación Técnica de Servicios Médicos Indirectos.

CTSDIS: Coordinación Técnica de Servicios Digitales y de Información para la Salud.

CTSI: Coordinación de Telecomunicaciones y Seguridad de la Información.

CTT: Coordinación Técnica de Telecomunicaciones.

Compendio Nacional de Insumos para la Salud: Documento normativo que regula los insumos que se utilizan en las instituciones del Sistema Nacional de Salud.

DIB: División de Ingeniería Biomédica en las UMAE.

DIDT: Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico.

DOF: Diario Oficial de la Federación.

DPM: Dirección de Prestaciones Médicas.

DSDICDS: División de Servicios Digitales y de Información para el Cuidado Digital de la Salud

Equipo complementario: Equipo necesario para la toma de muestras sanguíneas, dispensación o trasvasado, para la realización de estudios o complementación de estos y preservación de muestras y reactivos, así como equipo indispensable para el correcto funcionamiento de los equipos del Laboratorio Clínico.

Equipos de Laboratorio Clínico: Equipos necesarios para realizar los estudios de laboratorio a los derechohabientes del Instituto, motivo del presente servicio.

Equipo de Cómputo: Equipo requerido para la correcta operación del sistema de información en cuanto a entradas, procesamientos y salidas de información, tanto electrónica como manual.

Estudio: Estudio de Laboratorio Clínico, realizado a las muestras biológicas y procesadas en los analizadores correspondientes o por métodos manuales.

Estudio Efectivo Realizado: Estudio de Laboratorio Clínico, que emite un resultado preciso, realizado en muestras biológicas, procesado y registrado como realizado en el equipo y con resultado validado en el Sistema de Información del licitante adjudicado, con excepción de aquellos estudios que se utilicen para el control de calidad interno y externo, controles y calibración de los equipos y aquellas que se deriven de fallas de estos.

ETIMSS: Especificación Técnica del Instituto Mexicano del Seguro Social.

FDA: Food & Drug Administration. Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos de Norteamérica.

HL7 (Health Level 7): Conjunto de estándares que permiten el intercambio de información clínica entre sistemas de información.

Instituto o IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

ISO: International Organization for Standardization. Organización Internacional para la Estandarización, que regula una serie de normas para fabricación, comercio y comunicación, en todas las ramas industriales.

I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado

LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a cuando menos tres personas.

Licitante Adjudicado: La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios.

MAAGMAASSP: Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Mantenimiento correctivo: Es el servicio que debe realizar el Licitante Adjudicado a los equipos de laboratorio clínico, complementarios y de cómputo que presente fallas a fin de garantizar los niveles de servicio requeridos por la convocante.

Mantenimiento preventivo: Es el servicio programado que debe realizar el Licitante Adjudicado a los equipos de laboratorio clínico, complementarios, cómputo y del sistema de información, conforme a las especificaciones de los fabricantes, a fin de garantizar los niveles de servicio requeridos por la convocante.

Modular: Sistema de análisis de equipos de laboratorio, mediante el cual se combinan dos o más equipos (módulos) de laboratorio a un mismo procesador o “core”, con el fin de optimizar espacio y recursos para realizar los estudios de laboratorio.

NOM: Norma Oficial Mexicana.

Norma Institucional: Documento establecido por consenso y aprobado por un órgano de nivel central que establece, para un uso común y repetido, reglas, directrices o características para ciertas actividades o sus resultados, con el fin de conseguir un grado óptimo de orden en un contexto dado.

OMS: Organización Mundial de la Salud.

Only Exportation: Equipos que son fabricados en un país y que no se usan en el mismo por no cubrir con las disposiciones oficiales de calidad.

Only Investigation: Equipos que son utilizados en el país donde son fabricados como prototipos para investigación y desarrollo de estos, que no acreditan en operación normal funcionen al 100% con relación a las de fabricación normal.

OOAD: Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada Regionales, Estatales y de la Ciudad de México, incluidas las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE).

Partida: Suma total de los requerimientos de estudios de laboratorio de un OOAD/UMAE (para las Partidas de la 1 a la 59), o a la suma de los requerimientos de un Grupo de estudios (Partidas 60 a 63).

POBALINES: Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Puesta a Punto: Actividades requeridas para iniciar la operación conforme a los niveles de servicio requeridos por el Instituto.

RLAASSP: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Servicio Médico Integral (SMI): Es una alternativa de contratación de servicios para la realización de procedimientos diagnósticos o terapéuticos, completos y específicos, para que las unidades médicas del Instituto den respuesta a las demandas de atención, otorgándolos de forma integral, sin interrupciones, con el fin de evitar los imprevistos que afectan el otorgamiento de esta. Los servicios médicos integrales estarán conformados por el equipo médico y sus accesorios, el instrumental quirúrgico y los bienes de consumo compatibles con el equipo médico y entre sí, serán los necesarios y suficientes para la unidad de medida establecida, motivo de la contratación, así como la capacitación del personal para su uso y manejo, además del equipo de cómputo y los sistemas de información necesarios para el control de estos.

SLA (Service Level Agreement). Nivel de Servicio Establecido. Es un compromiso entre un proveedor de servicios y un cliente. El proveedor del servicio y el usuario del servicio acuerdan aspectos particulares del servicio (calidad, disponibilidad, responsabilidades).

Tratados: Los convenios regidos por el derecho internacional público, celebrados por escrito por los Estados Unidos Mexicanos con los gobiernos de otros países a que se refiere el artículo 2 de la Ley que cuenten con un capítulo o título de compras gubernamentales.

UMAE: Unidad(es) Médica(s) del Alta Especialidad.

Unidad Médica: Al establecimiento físico que cuenta con los recursos materiales, humanos, tecnológicos y económicos, cuya complejidad es equivalente al nivel de operación y está destinado a proporcionar atención médica integral a la población. Entendiéndose para este Instituto las: Unidades de Medicina Familiar (UMF), Hospitales Generales de Zona (HGZ), Hospitales Generales Regionales (HGR), Hospitales Generales de Subzona (HGSZ), Hospitales Generales de Zona con Medicina Familiar (HGZMF) y UMAE.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Las actividades de implementación del SMI de ELC iniciarán un día después de haberse celebrado el evento de la emisión y notificación del fallo de la Licitación No. LA-050GYR988-T7-2023. El Licitante Adjudicado contará con 90 días naturales para cumplir con la puesta a punto del SMI del ELC, de tal manera que el servicio deberá iniciar a más tardar el día 91 natural posterior a la emisión y notificación del fallo.

El Licitante Adjudicado será el responsable en coordinación con la(el) Jefa(e) o Encargada(o) de Laboratorio Clínico  de coordinar las adecuaciones del área física, así como la logística para la instalación de los equipos analizadores, complementarios, de cómputo y sistema de información hasta quedar en óptimas condiciones de funcionamiento, así mismo realizará la entrega de accesorios/equipo complementario, según corresponda, para que el servicio se preste a entera satisfacción del Instituto, así como durante la vigencia de la prestación del servicio, del oportuno suministro de los bienes de consumo y realización del mantenimiento preventivo y correctivo, y demás acciones que conlleva el servicio contratado.

Las actividades para la IMPLEMENTACIÓN del SMI de ELC, son las siguientes:

- Designación de enlace.

- Proyecto de instalación global de equipos.

- Adecuación del Área Física.

- Entrega/recepción de equipos analizadores, complementarios, equipos de cómputo, periféricos, lectores de código de barras, impresoras, etc.

- Puesta a punto de equipos analizadores, complementarios, equipos de cómputo, periféricos, lectores de código de barras, impresoras, etc.

- Instalación o configuración del sistema de información para Laboratorio Clínico.

- Programa de capacitación inicial.

- Inscripción a programas de Control de Calidad Externo.

- Entrega inicial de Bienes de Consumo.

- Entrega de documentación requerida para los Laboratorios Alternos y Laboratorios de Referencia.

- Proporcionar a la CPIM accesos mediante visitas y/o software para la consulta y exportación de la base de datos homologadas de las partidas adjudicadas.

- Procedimiento para el registro del Equipo del SMI de ELC, módulo unidades y módulo proveedores del Sistema Para el Registro de Equipos (SIPRE).

Las actividades por parte del Licitante Adjudicado para el SEGUIMIENTO del SMI de ELC, son las siguientes:

- Entrega subsecuente de Bienes de Consumo.

- Mantenimiento preventivo y correctivo.

- Traslado de muestras a otros laboratorios.

- Capacitación continua.

- Control de Calidad Externo (entrega de resultados de evaluación) y análisis.

- Visitas de monitoreo.

- Asistencia Técnica.

- Resguardos trimestrales del Sistema de Información.

Las actividades por parte del Instituto para el CONTROL del SMI de ELC, son las siguientes:

- Conciliar y validar los estudios efectivos realizados.

- Reportar productividad mensual.

- Analizar y reportar resultados del Control de Calidad Externo.

- Pago del Servicio Médico Integral.

- Reportar incidencias al Licitante Adjudicado en caso de incumplimientos.

- Aplicar penas convencionales y deductivas en caso de incumplimiento.

En las siguientes tablas se detalla cada una de las fases con sus respectivas actividades.

Actividades para la IMPLEMENTACIÓN

| Responsable(s) | Actividad(es) | Documentos Involucrados |
| --- | --- | --- |
| Autoridades de los OOAD y UMAE Administrador del Contrato Auxiliares del Administrador del Contrato Jefa(e) o Encargada(o) del Laboratorio Clínico | Consultar información relativa al SMI a contratar Es necesario conocer y revisar lo que el Instituto licitó y adjudicó para cada OOAD/UMAE (partida 1 a la 59). Por tal motivo es indispensable consultar: - Acta de Fallo de la Licitación No. LA-050GYR988-T7-2023. - El requerimiento de estudios Anexo T1, y el equipamiento médico asignado Anexo T3 para cada Unidad Médica de los OOAD y UMAE. - Especificaciones mínimas de los equipos de cómputo Anexo TI.2. El Licitante Adjudicado deberá: - Instalar equipos nuevos y con una fecha de fabricación no mayor a 6 años (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023). - Instalar equipos médicos que hayan sido aprobados durante la evaluación técnico-médica o sean ofertados o propuestos como mejora tecnológica, para lo cual notificará al Administrador del Contrato y este a su vez solicitará autorización mediante oficio a la CTSMI. - Instalar o configurar el sistema de información para laboratorio, de los que fueron aprobados en la evaluación técnico – informática. | Acta de Fallo Anexo Técnico Términos y Condiciones Junta de Aclaraciones Anexo T1 Requerimiento del SMI de ELC Anexo T1.1 Catálogo del SMI de ELC Anexo T3 Equipamiento del SMI de ELC Anexo TI.2 Especificaciones Mínimas de los Equipos de Cómputo |
| Licitante Adjudicado | Designación de enlace El Licitante Adjudicado deberá notificar al Administrador del Contrato, Auxiliares del Administrador del Contrato y al Jefa(e) o Encargada(o) del Laboratorio Clínico, quien será el personal designado como enlace en cada partida adjudicada o en cada Unidad Médica. El enlace designado es el responsable de coordinar y validar que todas las actividades de la implementación del SMI de ELC se realicen en tiempo y forma para que el servicio se preste a entera satisfacción del Instituto, a más tardar el día 91 natural siguiente a la fecha de emisión y notificación del fallo, así como durante la vigencia del contrato, del oportuno suministro de los bienes de consumo, mantenimientos preventivos y correctivos, y demás acciones que conlleva el servicio adjudicado. | Designación de Enlace |
| Licitante Adjudicado Administrador del Contrato Auxiliares del Administrador del Contrato Jefa(e) o Encargada(o) del Laboratorio Clínico | Proyecto de instalación global de los equipos El Licitante Adjudicado entregará a la Jefa(e) o Encargada(o) del Laboratorio Clínico, el Proyecto de Instalación Global de los Equipos, Anexo T12 y Anexo T13. El Proyecto de Instalación Global de los Equipos contendrá la propuesta de las adecuaciones necesarias y plazos de ejecución de las actividades de la implementación dentro de los 90 días naturales establecidos para la puesta a punto. En caso de que el proveedor saliente sea diferente al Licitante Adjudicado, el Licitante Adjudicado deberá realizar una transición ordenada y sin interrupción del servicio para el Instituto. 1.- Para los casos en que el proveedor saliente sea diferente al Licitante Adjudicado: el proveedor saliente, en coordinación con la(el) Jefa(e) o Encargada(o) del Laboratorio Clínico tendrá que retirar los equipos que son de su propiedad, sin dañar las instalaciones del Instituto y asegurando la permanencia de las adecuaciones del área física realizadas durante la vigencia de la prestación del servicio, previo acuerdo con las autoridades de la Unidad Médica correspondiente. 2.- En caso de que el proveedor saliente y el Licitante Adjudicado sea el mismo: el Licitante Adjudicado, en coordinación con la(el) Jefa(e) o Encargada(o) del Laboratorio Clínico instalará equipos nuevos y con una fecha de fabricación no mayor a 6 años (2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023), de igual forma sustentado con durante la Presentación del SMI de ELC. En caso de que el Licitante Adjudicado proponga una mejora tecnológica desde el inicio de la prestación del servicio, se deberá realizar por medio del Anexo T10. | Proyecto de Instalación Global de los Equipos Anexo T12 Laboratorios Alternos Anexo T13 Laboratorios de Referencia Anexo T10 Mejora Tecnológica |
|  | Adecuación del Área Física El Administrador del Contrato con apoyo de los Auxiliares del Administrador del Contrato y la(el) Jefa(e) o Encargada(o) del Laboratorio Clínico deberán validar y acordar con el Licitante Adjudicado, las adecuaciones que sean necesarias para el adecuado funcionamiento de los equipos y la prestación del servicio. De requerirse adecuaciones, el Licitante Adjudicado deberá realizarlo y dejarlo por escrito en el Proyecto de Instalación Global de Equipos. | Proyecto de Instalación Global de los Equipos |
| Licitante Adjudicado Administrador del Contrato Auxiliares del Administrador del Contrato Jefa(e) o Encargada(o) del Laboratorio Clínico Jefe de Conservación | Entrega de equipos analizadores, complementarios, equipos de cómputo, periféricos, lectores de código de barras, impresoras, etc. - Recepción de equipos analizadores, complementarios: será responsabilidad del Administrador del Contrato, Jefa(e) o Encargada(o) del Laboratorio Clínico, del Jefe o Encargado de Conservación, deberán cotejar que los equipos que entregará el Licitante Adjudicado cumplen con lo siguiente: - Equipos médicos nuevos fecha de fabricación no mayor a 6 años (2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023). - Equipos médicos aprobados durante la evaluación técnico-médica. - La cantidad de equipos médicos corresponda a lo estipulado en el Anexo T3 Equipamiento del SMI de ELC; que correspondan a las especificaciones técnicas Anexo T3.1. Así como revisar la documentación que acompaña a cada equipo para proceder a su recepción. El Licitante Adjudicado deberá entregar los manuales de operación completos y en idioma español, o en su caso la traducción respectiva al español, de manera impresa y digital; debiendo requisitar por equipo recibido el Anexo T4, el cual deberá entregar un original a la Jefa(e) o Encargada(o) del Laboratorio Clínico. En el caso de que el Licitante Adjudicado entregue bienes de consumo que requieran temperaturas de refrigeración/congelación para su conservación, deberá proporcionar el equipo refrigerador/congelador necesario para este fin. | Proyecto de Instalación Global de los Equipos Anexo T3.1 Especificaciones Técnicas del Equipamiento Anexo T3 Equipamiento del SMI de ELC Anexo T4 Cédula de Recepción de Equipo |
| CDI | - Recepción de equipos de cómputo, periféricos, lectores de código de barras, impresoras, etc. El Coordinador Delegacional de Informática (CDI) en los OOAD o el Ing. Biomédico (en UMAE) deberá cotejar que los equipos de cómputo, periféricos, etc. que entregará el Licitante Adjudicado cumplen con: - Las especificaciones mínimas de los equipos de cómputo Anexo TI.2 | Anexo TI.2 Especificaciones Mínimas de los Equipos de Cómputo |
| Licitante Adjudicado Jefa(e) o Encargada(o) del Laboratorio Clínico | - El Licitante Adjudicado, en coordinación con la Jefa(e) o Encargada(o) del Laboratorio Clínico y el CDI/Ingeniero Biomédico levantarán la cédula de recepción de equipos, programas de cómputo asociados, equipos de cómputo, periféricos y UPS, correspondientes a cada Unidad Médica con base al Anexo T4, a más tardar 90 (noventa) días contados a partir del día siguiente de la emisión y notificación del fallo. | Anexo T4 Cédula de Recepción de Equipo |
| Licitante Adjudicado Administrador del Contrato Auxiliares del Administrador del Contrato Jefa(e) o Encargada(o) del Laboratorio Clínico CDI | Puesta a punto de equipos analizadores, complementarios, equipos de cómputo, periféricos, lectores de código de barras, Impresoras, etc. La supervisión de la puesta a punto estará a cargo por el enlace designado por el Licitante Adjudicado, el Administrador del contrato y/o los Auxiliares del Administrador y la verificación de las condiciones óptimas de operación de los equipos por la (el) Jefa (e) de Servicio o Encargada (o) del Laboratorio Clínico. La instalación de los equipos deberá ser realizada o supervisada por un técnico profesional capacitado La(el) Jefa(e) de Servicio o Encargada(o) del Laboratorio Clínico deberá: Verificar las condiciones óptimas de operación del equipo para lo cual se utilizará el Anexo T4.1. - Verificar las condiciones óptimas de operación del equipo para lo cual se utilizará el Anexo T4.1. - Verificar que los equipos instalados para la prestación del servicio en los Laboratorios Clínicos (de Rutina y Urgencias), sean compatibles entre sí, respectivamente. A fin de generar las mismas unidades de medida y garantizar la realización de los estudios conforme lo solicitado. - Verificar que los equipos de laboratorio, complementarios y de cómputo instalados cumplan con los niveles de servicio para el proceso analítico de estudios de laboratorio en equipos automatizados o semiautomatizados, conforme a lo especificado en el Anexo T3 y Anexo T3.1. | Proyecto de Instalación Global de los Equipos Anexo T4.1 Cédula de Puesta a Punto Anexo T3 Equipamiento del SMI de ELC Anexo T3.1 Especificaciones Técnicas del Equipamiento |
|  | Considerando que se deberá entregar por cada equipo, reguladores de energía (UPS) que soporte al menos 2 horas de energía para asegurar la continuidad del procesamiento de los estudios y que deberán estar de acuerdo con las características de cada equipo. En caso de que el equipo instalado no cumpla con las pruebas de verificación se levantará el Acta Informativa para dejar constancia de los motivos y razones de la no aceptación y recepción del equipo. | Minuta de trabajo |
|  | Puesta a punto de equipos de cómputo, periféricos, lectores de código de barras, impresoras, etc. El Licitante Adjudicado deberá coordinar esfuerzos con la Coordinación Delegacional de Informática (CDI) o quien ésta determine, para realizar las gestiones técnicas. Se deberán instalar nodos de red en cada Unidad Médica, uno para cada estación de trabajo (incluyendo recepción y Jefatura de Laboratorio) y uno para el servidor. El Licitante Adjudicado llevará a cabo la instalación y puesta en operación de los programas de cómputo asociados, equipos de cómputo, UPS, periféricos y lectores de códigos de barras necesarios para el control del servicio de Laboratorio y otorgará apoyo técnico necesario con personal capacitado, dentro de los plazos establecidos en los Niveles de Servicios de los Términos y Condiciones de la convocatoria de la licitación. El Licitante Adjudicado, a más tardar el día 90 (noventa) natural contado a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo, entregará al Jefa(e) o Encargada(o) del Laboratorio Clínico y al Jefe de Conservación de la Unidad Médica, el programa de mantenimiento preventivo de los Equipos (incluyendo sus protocolos correspondientes) Anexo T5 para su aprobación. Deberá realizarse en un plazo máximo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha señalada en el Anexo T5. Consultar mantenimiento preventivo. | Anexo T5 Programa de Mantenimiento Preventivo |
| Licitante Adjudicado Administrador del Contrato Auxiliares del Administrador del Contrato Jefa(e) o Encargada(o) del Laboratorio Clínico CSDISA | Instalación o configuración del sistema de información para laboratorio El Licitante Adjudicado realizará todas las gestiones administrativas relacionadas con el sistema de Información y envío de mensajería HL7, en las oficinas de la CSDISA, ubicadas en la calle de Tokio 80, 4° piso, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. C.P. 06200. El Coordinador Delegacional de Informática o el Ing. Biomédico (en UMAE) deberá cotejar que los sistemas de información para laboratorio que instalará o configurará el Licitante Adjudicado cumplen con lo siguiente: - El Licitante Adjudicado solo podrá Instalar o configurar los sistemas de información para laboratorio que hayan sido aprobados durante la evaluación técnico – informática. Previo a la instalación o configuración del sistema, el Licitante Adjudicado tendrá que realizar la validación del sistema de información. | Anexo Técnico Proyecto de Instalación Global de los Equipos ETIMSS 5640-023-001 Vigente Solicitud de pruebas de funcionalidad y envío de mensajería HL7 Comprobante de Cumplimiento de la Especificación Técnica Minuta de trabajo |
| Licitante Adjudicado CSDISA | Validación del Sistema de Información El Licitante Adjudicado solicitará por escrito una cita de pruebas de funcionalidad y envío de mensajería HL7 para su sistema de Información a la CSDISA, dentro de los cinco días hábiles posteriores al fallo. El Licitante Adjudicado, deberá concluir exitosamente con las pruebas funcionales y de envío de mensajería HL7, en oficinas y en sitio, en un plazo no mayor de los 90 días naturales, contados a partir del fallo, previo a la instalación del sistema de información en las unidades adjudicadas. Las pruebas de funcionalidad y envío de Mensajería HL7, constan de dos fases: 1.- Validación en las oficinas de la CSDISA. En caso de que el sistema cumpla exitosamente con las pruebas, la CSDISA notificará al Administrador del contrato para la continuación de las pruebas funcionales en sitio. 2.- Validación en sitio, para revisión en conjunto con el CDI en OOAD o ingeniero biomédico en UMAE y el jefe o encargado del Laboratorio Clínico, la cual deberá realizarse en alguna de las unidades adjudicadas previo acuerdo con el Administrador del contrato, vía correo electrónico. Para las pruebas funcionales en oficina se permitirá como máximo tres intentos para acreditarlas exitosamente y dos intentos para aprobar las pruebas en sitio; dentro del plazo de 90 días, contados a partir del día natural siguiente de la notificación y emisión del fallo. Una vez concluidas exitosamente las pruebas funcionales (en oficina y en sitio), la CSDISA, emitirá al Licitante Adjudicado, un documento en el cual se acredite el cumplimiento exitoso del proceso para la instalación del sistema de Información en todas las unidades médicas adjudicadas. El Administrador del contrato y el CDI en OOAD o Ingeniero Biomédico en UMAE validarán que la versión del sistema de información para laboratorio a instalar es el evaluado y aprobado por la CSDISA en las pruebas de funcionalidad y envío de mensajería HL7. El Licitante Adjudicado realizará la interfaz de los equipos médicos con el sistema de información para laboratorio. El Licitante Adjudicado tendrá disponible una página web para la consulta por la Intranet de los resultados de laboratorio conforme a lo indicado en la ETIMMS vigente. Este acceso deberá ser validado con el Jefe o Encargado del Servicio de Laboratorio Clínico en cada unidad. Esta página Web se instalará en los equipos de cómputo que el Jefe o Encargado del Servicio de Laboratorio Clínico designe. | Anexo Técnico ETIMSS 5640-023-001 Vigente Solicitud de pruebas de funcionalidad y envío de mensajería HL7 Anexo T1.6 Solicitud de Pruebas de Funcionalidad y Envío de Mensajería HL7 |
|  |  | Comprobante de Cumplimiento de la Especificación Técnica Minuta de trabajo |
| Licitante Adjudicado Administrador del Contrato Auxiliares del Administrador del Contrato Jefa(e) o Encargada(o) del Laboratorio Clínico | Programa de capacitación inicial El Licitante Adjudicado después de la puesta a punto y dentro de los 90 días naturales previos al inicio de la prestación del SMI, brindará “capacitación inicial” al personal del Laboratorio Clínico de las unidades médicas, en las instalaciones del Instituto. La capacitación consistirá en el uso y manejo adecuado de los equipos de laboratorio, complementarios, de cómputo, sistema de información para laboratorio, periféricos, de los procedimientos analíticos y bienes de consumo. Esta capacitación deberá impartirse por un técnico profesional capacitado. | Proyecto de Instalación Global |
|  | La capacitación será coordinada y supervisada por la(el) Jefa(e) de Servicio o Encargada(o) del Laboratorio Clínico, quien proporcionará al Licitante Adjudicado la lista del personal a capacitar. El Licitante Adjudicado presentará al jefe de servicio o al encargado del Laboratorio Clínico, el programa de capacitación inicial, en formato libre detallando los contenidos temáticos, el tiempo de duración, considerando todos los turnos dentro de la jornada laboral del personal asignado. El control de asistencia será mediante el Anexo T7.1, el cual será avalado por el jefe de servicio al término de cada capacitación y validado por el Administrador del contrato. Al término de la capacitación, el Licitante Adjudicado extenderá constancia con las firmas del Instituto y de su representante legal, entregando copias del acuse de estas al Administrador del Contrato. El proveedor acreditará la capacitación utilizando el Anexo T7.2 Formato de Acreditación de la Capacitación. Así mismo al término de la capacitación, el jefe de servicio deberá requisitar el Anexo T4.1 apartado E. | Anexo T7 Programa de Capacitación Anexo T7.1 Formato Asistencia a Capacitación Anexo T7.2 Formato de Acreditación de la Capacitación Anexo T4.1 Cédula de Puesta a Punto |
| Licitante Adjudicado | Inscripción a programa de Control de Calidad Externo (CCE) El Licitante Adjudicado está obligado a inscribir a los Laboratorios Clínicos de las unidades médicas Anexo T2, a un programa de Control de Calidad Externo acreditado ante una entidad Nacional o Internacional para dar cumplimiento al numeral 7.2 de la NOM-007-SSA3-2011. El Licitante Adjudicado inscribirá a los Laboratorios Clínicos de las unidades médicas, a un programa de Control de Calidad Externo (CCE) dentro de un plazo no mayor a 90 días naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo. El Licitante Adjudicado debe entregar la constancia de inscripción al Jefa(e) o Encargada(o) del Laboratorio Clínico. Además, se deberá enviar copia digital del documento de la inscripción a la CTSI por medio del correo electrónico ctsi.elc@imss.gob.mx. | Anexo T2 Directorio del SMI de ELC Inscripción al programa de Control de Calidad Externo |
| Licitante Adjudicado Administrador del Contrato Auxiliares del Administrador del Contrato Jefa(e) o Encargada(o) del Laboratorio Clínico | Entrega inicial de bienes de consumo El Licitante Adjudicado entregará la primera dotación de bienes de consumo dentro de los 7 días naturales previos a la puesta a punto de los equipos, con la cual se realizarán la cantidad máxima de estudios de 45 días, conforme al Anexo T1. La entrega de los bienes de consumo será en las Unidades Médicas del Anexo T2. La(el) Jefa(e) de Servicio o Encargada(o) del Laboratorio Clínico realizará la recepción mediante el Anexo T6. Además, validará que los bienes de consumo (reactivos, controles, calibradores y consumibles) sean compatibles con los equipos instalados por el Licitante Adjudicado. Los horarios de recepción de los bienes de consumo serán de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas, en días hábiles para el Instituto. Nota: La(el) Jefa(e) de Servicio o Encargada(o) del Laboratorio Clínico podrá solicitar al Licitante Adjudicado la reposición y sustitución de los bienes de consumo. Para realizar lo mencionado, es necesario consultar el Anexo Técnico de la convocatoria de la licitación apartado 4. BIENES DE CONSUMO. | Anexo T1 Requerimiento del SMI de ELC Anexo T2 Directorio del SMI de ELC Anexo T6 Cédula de Control de Bienes de Consumo |
| Licitante Adjudicado | Entrega de documentación requerida para los Laboratorios Alternos y Laboratorios de Referencia El Licitante Adjudicado junto con el Proyecto de Instalación Global de los Equipos, entregará al Jefa(e) o Encargada(o) del Laboratorio Clínico, el Anexo T12 Laboratorios Alternos y Anexo T13 Laboratorios de Referencia. | Anexo T12 Laboratorios Alternos Anexo T13 Laboratorios de Referencia |
|  | Laboratorios Alternos Los Laboratorios Alternos deben estar ubicados en la misma localidad que la Unidad Médica. - El Licitante Adjudicado adicional al Anexo T12, entregará la logística y pormenores técnicos con la siguiente documentación: - Datos de identificación del laboratorio (nombre, dirección, teléfono y el nombre del encargado o responsable del laboratorio). - Copia simple Autorización por la Secretaria de Salud (Aviso de Funcionamiento y Responsable Sanitario). |  |
|  | - Plan de trabajo por cada Laboratorio Alterno propuesto, en el cual mencionen su metodología de trabajo, listado de equipos analizadores con su marca y modelo, marca de reactivos utilizados, incluyendo registros sanitarios del equipo y bienes de consumo, personal capacitado y las técnicas que aplicarán para procesar las muestras. - Copia simple de los certificados de cumplimiento de Programa de Control de Calidad Externo. - Escrito libre en hoja membretada del o los Laboratorios Alternos propuestos en el que manifieste que no se encuentra sancionado en términos del artículo 417 fracción III de la Ley General de Salud, suscrita por el representante legal del o los Laboratorios Alternos. Así mismo, el Licitante Adjudicado deberá contemplar para los Laboratorios Alternos propuestos, la recepción, embalaje, traslado de muestras, procesamiento de estudios y entrega de resultados de exámenes de rutina sea a más tardar en 24 horas y para exámenes de urgencias a más tardar en 4 horas. Además de incluir en el sistema de información el resultado de los estudios de la Unidad Médica solicitante sin costo adicional para el Instituto. |  |
|  | Laboratorios de Referencia El Licitante Adjudicado adicional al Anexo T13, entregará la logística y pormenores técnicos con la siguiente documentación: - Razón Social, dirección y nombre del responsable sanitario del Laboratorio de Referencia. - Copias simples del aviso de funcionamiento y del responsable sanitario vigentes del Laboratorio de Referencia. - Copia simple del comprobante de la acreditación vigente de la ISO 15189: 2012 o la NMX-EC-15189-IMNC-2015, a nombre del Laboratorio de Referencia. - Lista de estudios que procesará en los Laboratorios de Referencia con los tiempos de procesamiento. - Logística que tendrá para el embalaje y envió de muestras. - Constancia de inscripción a un programa de Control de Calidad Externo para los estudios que se procesarán en ese laboratorio. |  |
| Licitante Adjudicado | Proporcionar a la CPIM accesos mediante visitas y/o software para la consulta y exportación de la base de datos homologada de las partidas adjudicadas. | Documento con datos de acceso |

El Licitante Adjudicado cumplirá con la puesta a punto del SMI de ELC, una vez que el Administrador del contrato y la(el) Jefa(e) de Servicio o Encargada(o) del Laboratorio Clínico validen que ha cumplido con los términos y condiciones de cada una de las actividades de la implementación del servicio.

Una vez que el Servicio Médico Integral se encuentre en operación, el Licitante Adjudicado deberá cumplir con las actividades para el SEGUIMIENTO durante la vigencia del contrato.

Actividades para el SEGUIMIENTO del SMI de ELC

| Responsable(s) | Actividad(es) | Documentos involucrados |
| --- | --- | --- |
| Licitante Adjudicado Jefa(e) o Encargada(o) del Laboratorio Clínico | Entrega subsecuente de bienes de consumo El Licitante Adjudicado hará la entrega de bienes de consumo los primeros 7 días hábiles de cada mes, presentando el Anexo T6 debidamente llenado, formalizado y validado por la(el) Jefa(e) o Encargada(o) del Laboratorio Clínico. El Licitante Adjudicado garantizará la entrega reponiendo los bienes de consumo correspondientes a 45 días de productividad. La(el) Jefa(e) o Encargada(o) del Laboratorio Clínico realizará la recepción mediante el Anexo T6. Además, validará que los bienes de consumo (reactivos, controles, calibradores y consumibles) sean compatibles con los equipos instalados y con fechas de caducidad de 2 meses (exceptuando los bienes de consumos que por el tipo de matriz tengan fechas de caducidad menor, como es el caso de los controles de hematología). Los horarios de recepción de los bienes de consumo serán de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas, en días hábiles para el Instituto. | Anexo T6 Cédula de Control de Bienes de Consumo. |
|  | Entregas urgentes de bienes de consumo para la partida 1 a la 59. La(el) Jefa(e) de Servicio o Encargada(o) del Laboratorio Clínico solicitará al Licitante Adjudicado, los bienes de consumo que se hayan agotado antes de la fecha de la siguiente dotación. La entrega deberá realizarse dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud realizada, de lo contrario el Licitante Adjudicado realizará el traslado, procesamiento de los estudios y entrega de resultados conforme a lo señalado en el anexo técnico de la licitación en el apartado de Laboratorios Alternos. Se aclara que las visitas de monitoreo tienen como fin monitorizar el uso de los bienes de consumo, con el fin de evitar entregas urgentes. |  |
|  | El Instituto solicitará al Licitante Adjudicado la reposición de los bienes de consumo que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el Anexo Técnico identificadas posterior a la entrega o de calidad inferior a la propuesta o con vicios ocultos, o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio conforme al Anexo T6.1 Devolución y Reposición, para lo cual se notificará y enviará dicho Anexo T6.1, a su vez se notificará al Licitante Adjudicado por escrito y correo electrónico a la persona designada por este, a través del Administrador del Contrato, el cual contará a partir del día hábil siguiente a la notificación, con un plazo máximo de 10 (diez) días naturales, para realizar la reposición de los bienes de consumo, sin que las sustituciones impliquen su modificación y a entera satisfacción del Instituto | Anexo T6.1 Devolución y Reposición |
| Licitante Adjudicado Jefa(e) o Encargada(o) del Laboratorio Clínico Jefe de Conservación | Mantenimiento preventivo. El Licitante Adjudicado dentro de los 10 días hábiles para el Instituto posteriores a la instalación de los equipos, entregará a la(el) Jefa(e) o Encargada(o) del Laboratorio Clínico y al Jefe de Conservación de la Unidad Médica, el programa de mantenimiento preventivo de los Equipos (incluyendo sus protocolos correspondientes) Anexo T5 para su aprobación. Asimismo, cada inicio de año se entregará este calendario de mantenimiento preventivo de los equipos. El mantenimiento preventivo deberá realizarse en un plazo máximo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha señalada en el Anexo T5. | Anexo T5 Programa de Mantenimiento Preventivo de los Equipos |
|  | Al finalizar el mantenimiento preventivo, se deberá entregar un reporte que asegure el cumplimiento del mantenimiento realizado en el equipo, recabando el visto bueno del Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico, además de registrar en la bitácora del equipo y la colocación de etiqueta en el equipo que indique la fecha de realización del mantenimiento, la fecha del próximo mantenimiento y el nombre del técnico que lo realizó. |  |
| Licitante Adjudicado Administrador del Contrato Auxiliares del Administrador del Contrato Jefa(e) o Encargada(o) del Laboratorio Clínico Jefe de Conservación | Mantenimiento correctivo La(el) Jefa(e) o Encargada(o) del Laboratorio Clínico reportará las fallas o descomposturas de los equipos de laboratorio, complementarios, de cómputo o periféricos al enlace designado por el Licitante Adjudicado, vía telefónica y correo electrónico. Una vez reportada alguna falla, el Licitante Adjudicado garantizará la continuidad del SMI, en estricto apego a los términos y condiciones de la convocatoria de licitación (apartado mantenimiento correctivo) y en acuerdo con el jefe de servicio. |  |
|  | La(el) Jefa(e) o Encargada(o) del Laboratorio Clínico (o a quien él designe), derivado de una notificación de falla deberá: - Registrar el folio correspondiente que le fuera asignado al momento de notificar el reporte a través de la asistencia técnica. - Elaborar el reporte de falla de los equipos, utilizando el Anexo T5.1. - Registrar en la bitácora del equipo el reporte (incluyendo la fecha, hora de reporte, descripción de la falla, persona que recibió el reporte, equipo reportado con número de serie y el número de folio asignado). El Licitante Adjudicado deberá efectuar las reparaciones dentro de las siguientes 48 horas contadas a partir de la notificación del reporte de falla. El reemplazo de partes o piezas por el desgaste o daño, deberán ser nuevas y originales y sin costo para el Instituto. | Anexo T5.1 Reporte de Falla de los Equipos. Bitácora de cada uno de los equipos. |
|  | Sustitución de equipo por fallas La sustitución de equipo, refacciones, accesorios y/o periférico, deberá realizarse dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación del reporte de falla. En caso de presentarse hasta 2 (dos) reportes de fallas en un mismo equipo en un periodo de 30 días naturales o acumular 4 (cuatro) reportes de fallas del mismo equipo en 365 días naturales (fallas imputables al equipo) que hallan ocasionado el envío de muestras a Laboratorios de Referencia y/o Alternos, el Licitante Adjudicado propondrá la sustitución del equipo por otro de los equipos evaluados y aceptados en la propuesta técnica, al Administrador del contrato, mismo que formalizará con el Anexo T10 y solicitará el visto bueno mediante oficio a la CTSI a través del correo: ctsi.elc@imss.gob.mx . | Anexo T10 Mejora Tecnológica |
| Licitante Adjudicado Jefa(e) o Encargada(o) del Laboratorio Clínico | Traslado de muestras a otros laboratorios Centros Regionales de Alta Productividad (CRAP). Los CRAP procesarán los estudios solicitados de su Unidad Médica y las referenciadas por otras Unidades Médicas de acuerdo al Anexo T2 Directorio del SMI de ELC, debiendo registrarse esta solicitud de procesamiento en el sistema de información, tanto de la unidad solicitante como de la que procesará. Para dichos estudios, el Licitante Adjudicado, opcionalmente, podrán proponer: - Instalar equipos adicionales para su proceso. - Montar las pruebas en otros equipos de su propuesta técnica. - Procesarlas en los CRAP, a traves del Anexo T11. - El envío de dichos estudios a Laboratorios Alternos para su procesamiento y/o Laboratorios de Referencia El Licitante Adjudicado garantizará la logística para el traslado de las muestras. | Anexo T2 Directorio del SMI de ELC Anexo T11 Requerimiento y Formato de Envío de Muestras |
| Licitante Adjudicado Jefa(e) o Encargada(o) del Laboratorio Clínico | LABORATORIOS ALTERNOS Cuando exista interrupción del servicio por causas imputables al Licitante Adjudicado, dará la atención de los Estudios de Laboratorio Clínico que en su momento no se puedan realizar en los Laboratorios Clínicos de las Unidades Médicas del Instituto de acuerdo al Anexo T2 Directorio, a través de los Laboratorios Alternos que proponga el Licitante Adjudicado y avalados por la(el) Jefa(e) o Encargada(o) de Laboratorio Clínico para la prestación del servicio y el traslado de las muestras, correrá a cargo y riesgo del Licitante Adjudicado, sin costo adicional para el Instituto, utilizando el Anexo T12. El Licitante Adjudicado deberá incluir en la documentación que se entregará al Jefe o Encargado del Servicio de Laboratorio Clínico de los Laboratorio(s) Alterno(s) por cada Laboratorio Clínico del Anexo T2 Directorio, que deberá(n) estar ubicado(s) en la misma localidad que la Unidad Médica, y dará(n) el soporte en caso de existir interrupción en el servicio, cumpliendo con la NOM 007-SSA3-2011, el cual asumirá la responsabilidad de los resultados. | Anexo T2 Directorio Anexo T12 Laboratorios Alternos |
| Licitante Adjudicado Jefa(e) o Encargada(o) del Laboratorio Clínico | LABORATORIOS DE REFERENCIA. # Para los estudios del grupo de “Estudios Especiales”, los estudios de bajo requerimiento y los que no se puedan procesar en los equipos instalados, el proveedor proporcionará los Laboratorios de Referencia de su propuesta, en donde se procesarán utilizando el Anexo T16 Laboratorios de Referencia. TRASLADO DE MUESTRAS La(el) Jefa(e) o Encargada(o) de Laboratorio Clínico, será el responsable de la entrega de las muestras para su procesamiento al Licitante Adjudicado para su traslado, requisitado y validando en el Anexo T11 Requerimiento y Formato de Envío de Muestras. El Licitante Adjudicado se encargará del traslado de las muestras de las Unidades Médicas al CRAP, conforme a los Anexo T2 Directorio del SMI de ELC y en su caso al Laboratorio Alterno o Laboratorio de Referencia conforme a los Anexos T12 Laboratorios Alternos y T13 Laboratorios de Referencia, de acuerdo con el nivel de servicio de forma oportuna y eficiente. Traslado y Concentración de las Muestras Biológicas para su Estudio. El Licitante Adjudicado deberá trasladar de las Unidades Médicas que refieran las muestras a los CRAP dentro de las siguientes 24 horas como máximo, de lunes a jueves, excluyendo los días festivos. En caso de que el Licitante Adjudicado no realice el traslado de las muestras hasta en 3 (tres) ocasiones durante la vigencia de la prestación del servicio, una vez aplicadas las penas convencionales, será causa de recisión del contrato. Entrega de Resultados. Una vez validados los resultados, deberán aparecer en el sistema de información de la unidad solicitante en las siguientes 24 horas de su validación. El Licitante Adjudicado tiene hasta 24 horas para entregar resultados de los estudios de rutina procesados en los Laboratorios Alternos a los Laboratorios Clínicos de las Unidades Médicas conforme al Anexo T2 Directorio del SMI de ELC y para exámenes de urgencias a más tardar en 4 horas, debiendo entregar los resultados en ambos casos, en el sistema de información de la Unidad Médica solicitante por cuenta y riesgo del Licitante Adjudicado sin costo adicional para el Instituto. | Anexo T2 Directorio del SMI de ELC Anexo T11 Requerimiento y Formato de Envío de Muestras |
| Licitante Adjudicado Jefa(e) o Encargada(o) del Laboratorio Clínico | Condiciones Mínimas en el Traslado de Muestras Biológicas a los CRAP, Laboratorios Alternos o a los Laboratorios de Referencia. Para el traslado de muestras, el Licitante Adjudicado deberá de trasportarlas en el sistema básico de triple embalaje, según la Guía para el Transporte Seguro de Substancias Infecciosas y Especímenes Diagnósticos emitido por la OMS, la NOM 007-SSA3-2011 y las Normas a que esta haga referencia, y que deberá incluir cuando menos lo siguiente: Recipiente primario: En el cual está contenida la muestra biológica (exudado faríngeo, exudado nasofaríngeo, lavado bronquio alveolar, biopsia, suero, etc.), el recipiente primario (p. ej. crio tubos, tubos o frascos con tapa de rosca), debe ser hermético para evitar que la muestra se derrame y tiene que estar perfectamente etiquetado con el nombre o número de muestra del paciente. El recipiente primario deberá rodearse de material absorbente como gasa o papel absorbente y colocarse en un recipiente secundario hermético a prueba de derrames y golpes. Contenedor secundario: Este contenedor rígido o flexible, es donde se colocará el recipiente primario, debe ser de cierre hermético, a prueba de filtraciones, con la finalidad de proteger el o los contenedores primarios. En el contenedor secundario se deberá colocar material amortiguador para que no dañen las muestras y los refrigerantes suficientes que garanticen que la muestra se conserve a una temperatura entre 4 y 8 °C. Si se colocan varios recipientes primarios dentro de un recipiente secundario se deberá usar una gradilla y material absorbente para evitar algún derrame. Los recipientes secundarios deberán llevar las etiquetas de riesgo biológico y señal de orientación del recipiente. Contenedor terciario: Caja de cartón o hielera y paredes cubiertas que permitan mantener firme el contenedor secundario, con sello hermético, bolsa con sello en el interior y paredes cubiertas que permiten mantener la muestra a temperatura ambiente o refrigeración según se requiera, que proteja el contenido de elementos externos del ambiente y debe estar etiquetado con los datos del remitente, destinatario y señal de orientación. La documentación que se integre al triple embalaje deberá colocarse en la parte interior del paquete. | Guía para el Transporte Seguro de Substancias Infecciosas y Especímenes Diagnósticos NOM 007-SSA3-2011 Anexo T11 Requerimiento y Formato de Envío de Muestras |
| Licitante Adjudicado Administrador del Contrato Auxiliares del Administrador del Contrato Jefa(e) o Encargada(o) del Laboratorio Clínico Jefe de Conservación | Mejora tecnológica El Licitante Adjudicado durante la vigencia del SMI propondrá la mejora tecnológica de algún equipo, considerando que el otro equipo cumpla como mínimo con lo correspondiente al Anexo T3.1 y en estricto apego a los términos y condiciones del anexo técnico. Además de cumplir con alguno de los siguientes puntos: - Mejoras tecnológicas en los modelos de los equipos instalados, es decir, una actualización o sustitución de hardware y software. - Por cambio de tipo de equipo de menor rendimiento (procesamiento de más bajo volumen de estudios) a mayor rendimiento (procesamiento de más alto volumen de estudios). - Cambio de marca, modelo y/o metodología a una de mayor sensibilidad/especificidad (analítica y diagnóstica) en el estudio Si el Licitante Adjudicado cumple con lo mencionado anteriormente, propondrá la mejora tecnológica con el Anexo T14 al Administrador del Contrato. Posteriormente el Administrador del Contrato solicitará autorización a la CTSI; ya con la autorización de la CTSI, el Licitante Adjudicado procederá a realizar el cambio o actualización de los equipos y a suministrar los bienes de consumo necesarios para su operación, así como la instalación del software y otorgar la capacitación al personal del Instituto que lo requiera. Deberá formalizarse el convenio modificatorio correspondiente. | Anexo T3.1. Especificaciones Técnicas del Equipamiento Anexo T10 Mejora Tecnológica Anexo T4.1 Cédula de Puesta a Punto. Anexo T5 Programa de Mantenimiento Preventivo |
|  | El Administrador del Contrato deberá enviar a la CTSI copia simple digital del “Anexo T4.1 formalizado” por medio de correo electrónico a ctsi.elc@imss.gob.mx |  |
| Licitante Adjudicado Jefa(e) o Encargada(o) del Laboratorio Clínico | Capacitación El Licitante Adjudicado presentará al jefe de servicio o al encargado del Laboratorio Clínico, el programa de capacitación, en formato libre detallando los contenidos temáticos, el tiempo de duración, considerando todos los turnos dentro de la jornada laboral del personal asignado. El Licitante Adjudicado brindará capacitación técnica continua durante la vigencia de la prestación del SMI. La capacitación es para el personal de Laboratorio Clínico, en el uso adecuado de los equipos, bienes de consumo y control de calidad interno y externo. La(el) Jefa(e) de Servicio o Encargada(o) del Laboratorio Clínico coordinará y supervisará la capacitación. Debiendo contemplar lo siguiente: - Para la capacitación en el uso adecuado de los equipos, sistema de información y bienes de consumo: el jefe o encargado del servicio entregará la lista del personal a capacitar, considerando todos los turnos dentro de la jornada laboral del personal asignado. - Para la capacitación en el programa de control de calidad interno y externo: entregará la lista del personal a capacitar con solicitud por escrito (con copia al Administrador del contrato), al Licitante Adjudicado. Para qué en un plazo máximo de siete días hábiles, contados a partir de la entrega de lo mencionado, el Licitante Adjudicado otorgue la capacitación. El control de asistencia será mediante el “Anexo T7.1”, el cual será avalado por el jefe de servicio al término de cada capacitación y validado por el Administrador del contrato. Al término de la capacitación, el Licitante Adjudicado extenderá constancia con las firmas del Instituto y de su representante legal, entregando copias del acuse de esta al Administrador del Contrato. | Anexo T7 Programa de Capacitación Anexo T7.1 Registro del Personal que asiste a la Capacitación Anexo T7.2 Formato de acreditación de la capacitación. |
|  | Control de Calidad Externo (entrega de resultados de evaluación) El Licitante Adjudicado está obligado a inscribir a los Laboratorios Clínicos de las unidades médicas a un programa de Control de Calidad Externo acreditado ante una entidad Nacional o Internacional para dar cumplimiento al numeral 7.2 de la NOM-007-SSA3-2011. Una vez realizado lo anterior, el Licitante Adjudicado hará lo siguiente: - Entregará a la(el) Jefa(e) del Laboratorio Clínico constancia de la inscripción y los resultados de la evaluación del Control de Calidad Externo y analizarán conjuntamente los resultados con el fin de tomar medidas correctivas en su caso, dando cumplimiento a la Norma antes referida. | Resultados de cada ciclo del Control de Calidad Externo |
|  | Visitas de monitoreo El Licitante Adjudicado realizará visitas de monitoreo en los Laboratorios Clínicos conforme al Anexo T2 durante la vigencia de la prestación del SMI, con el objetivo de brindar apoyo para asegurar la continuidad del SMI de ELC, además de cotejar la productividad. Las visitas serán realizadas con una frecuencia mínima de siete días naturales, de lunes a viernes, en un horario comprendido entre las 9:00 y las 14:00 horas, | Anexo T2 Directorio del SMI de ELC |
|  | Asistencia Técnica El Licitante Adjudicado proporcionará asistencia técnica a partir del día en que inicia el SMI y durante la prestación del Servicio. El Licitante Adjudicado proporcionará al Administrador del Contrato y a la(el) Jefa(e) o Encargada(o) del Laboratorio Clínico los datos de contacto para la asistencia técnica. El servicio de asistencia técnica deberá estar disponible las 24 horas, durante los 365 días del año. | Datos de contacto para la asistencia técnica |

Actividades para el CONTROL del SMI de ELC

| Responsable(s) | Actividad(es) | Documentos involucrados |
| --- | --- | --- |
| Administrador del Contrato Auxiliares del Administrador del Contrato Jefa(e) o Encargada(o) del Laboratorio Clínico | # Aplicar penas convencionales El Administrador del Contrato será responsable de calcular y aplicar las penas convencionales, mediante el apoyo de: - Auxiliares del Administrador del Contrato. - Jefa(e) o Encargada(o) del Laboratorio Clínico. - CDI o Ingeniero Biomédico Para notificar al Administrador del Contrato una penalización, se realizará a través del Anexo T9.1, basándose en la tabla de penalizaciones. La pena convencional se calculará conforme a lo siguiente: Fórmula: Pca= %d x nda x vspa Dónde: Pca=pena convencional aplicable. %d=porcentaje determinado en la convocatoria, invitación, cotización, contrato o pedido por cada día de atraso en el inicio de la prestación del servicio. nda=número de días de atraso. vspa=valor de los servicios prestados con atraso, sin IVA. La penalización se calculará a partir del día siguiente en que concluya el plazo establecido para el cumplimiento del concepto del servicio a sancionar, que deben realizarse previo al inicio de operación, en ningún caso se deberá de autorizar el pago de los servicios sino se ha determinado, calculado y notificado al Licitante Adjudicado las penas convencionales aplicadas en términos de lo dispuesto en el contrato, así como su registro y validación en el sistema PREI Millenium. | Anexo T9.1 Notificación de Pena Convencional |
| Administrador del Contrato Auxiliares del Administrador del Contrato Jefa(e) o Encargada(o) del Laboratorio Clínico | # Aplicar deducciones El Administrador del Contrato será responsable de calcular y aplicar la deducción por concepto u obligación, nivel de servicio y unidad de medida, auxiliado del Jefe de Servicios de Prestaciones Médicas y la(el) Jefa(e) de Servicio o Encargada(o) del Laboratorio Clínico. Determinando la causa por la cual el Licitante Adjudicado es acreedor a una deductiva basada en la tabla de deducciones. Las deductivas se notificará al Administrador del contrato mediante el Anexo T9.2 | Anexo T9.2 Notificación de Deductiva |
| Jefa(e) o Encargada(o) del Laboratorio Clínico | Reportar incidencias La(el) Jefa(e) de Servicio o Encargada(o) del Laboratorio Clínico reportará las fallas o descomposturas de los equipos de laboratorio, complementarios, de cómputo o periféricos y del sistema de información al Licitante Adjudicado, vía telefónica y correo electrónico. Una vez reportada alguna falla, el Licitante Adjudicado garantizará la continuidad del SMI, en estricto apego a los términos y condiciones de la convocatoria de licitación (apartado mantenimiento correctivo) y en acuerdo con el jefe de servicio. La(el) Jefa(e) de Servicio o Encargada(o) del Laboratorio Clínico, de igual forma debe reportar las incidencias en la página electrónica de la CPIM apartado “Bitácora de Incidencias”. Es indispensable que para reportar alguna incidencia cuente con el folio asignado por el Licitante Adjudicado derivado del reporte de falla. | Bitácora de cada equipo Bitácora de Incidencias en la Página de la CPIM Anexo T5.1 Reporte de falla de los equipos |
| Licitante Adjudicado Jefa(e) o Encargada(o) del Laboratorio Clínico | Conciliar y validar los estudios efectivos realizados Se considerarán como estudios efectivos realizados a los identificados y registrados en el sistema de Información, con excepción de aquellos estudios que se utilicen para el control de calidad interno y externo, controles y calibración de los equipos y aquellos que se deriven de fallas de estos. Además, deben estar vinculados a una solicitud requisitada por el médico tratante del Instituto. El jefe de servicio y el Licitante Adjudicado conciliarán los estudios efectivos realizados, basándose en los datos del contador de estudios de los equipos analizadores, los registros del sistema de información y la revisión de las hojas de trabajo. La productividad para tomar en cuenta para la conciliación será a partir del día 26 del mes anterior y hasta el día 25 del mes vigente a facturar. La conciliación deberá aprobarse a más tardar el último día hábil del mes a facturar y deberá firmarse por la(el) Jefa(e) de Servicio o Encargada(o) del Laboratorio Clínico, el Licitante Adjudicado y el director o responsable de la Unidad Médica o por la persona que designe la OOAD/UMAE. Con el resultado de esta conciliación se elabora el formato Anexo T9 Reporte Mensual de Estudios Efectivos Realizados que deberá ser validado por el director o responsable de la Unidad Médica o por la persona que designe la OOAD/UMAE, en el que se detallarán individualmente los estudios susceptibles de pago. El Anexo T9 invariablemente deberá ser presentado para que el proveedor pueda tramitar la factura respectiva para el trámite del pago correspondiente. Hay claves que su forma de pago es muy diferente al procedimiento rutinario, para esto se anexa la guía para auxiliar en la forma de realizar el cobro de varias claves de estudio. | Bitácoras de trabajo de Equipos Sistema de Información Anexo T9 Reporte Mensual de Estudios Efectivos Realizados |
| Jefa(e) o Encargada(o) del Laboratorio Clínico | Reportar productividad mensual La(el) Jefa(e) de Servicio o Encargada(o) del Laboratorio Clínico reportará la productividad del SMI de ELC, en la página electrónica de la CTSMI apartado “Avance Laboratorio Clínico 2023”. http://11.21.41.15/ctsmi/indexp Debe reportar la productividad del SMI mensualmente y por Unidad Médica, con base al requerimiento adjudicado del Anexo T1. Ejemplo: Mes de registro; Período para el registro. Enero; del 26 de enero al 25 de febrero. Febrero; del 26 de febrero al 25 de marzo. Marzo; del 26 de marzo al 25 de abril. Cada Unidad Médica registrará el total de estudios efectivos realizados (debiendo incluir los estudios asignados en su unidad, así como los que sean enviados a los CRAP). | Anexo T1 Requerimiento del SMI de ELC Reporte PDF de la productividad mensual generado por el sistema “Avance Laboratorio Clínico 2023” |
| Licitante Adjudicado Jefa(e) o Encargada(o) del Laboratorio Clínico | Analizar y reportar resultados del Control de Calidad Externo Derivado de los resultados de la evaluación del Control de Calidad Externo y el análisis de los resultados entre el Licitante Adjudicado y la(el) Jefa(e) de Servicio o Encargada(o) del Laboratorio Clínico. El Jefe de Servicio reportará el resultado del Control de Calidad Externo (CCE) del SMI de ELC, en la página electrónica de la CPIM, apartado “Control de Calidad Externo 2023”. Debe reportar mensualmente los resultados del CCE de acuerdo con las unidades médicas y grupos adjudicados, con base al Anexo T1. El Licitante Adjudicado enviará el resultado del CCE a la CPIM, al siguiente correo electrónico ctsi.elc@imss.gob.mx, | Reporte de evaluación del CCE |
| Instituto Mexicano del Seguro Social | Pago del Servicio Médico Integral El Instituto realizará el pago de la prestación del SMI de ELC, de acuerdo al Anexo T9, en el mes inmediato anterior que será cotejado, conciliado y aprobado mediante la firma la(el) Jefa(e) de Servicio o Encargada(o) del Laboratorio Clínico a más tardar el último día hábil del mes y también deberá ser firmado por el Administrador Médico de Áreas Comunes y el Director Médico de la Unidad Médica así como por el representante legal del proveedor. Para efectos de pago se considerarán los estudios efectivos realizados validados en el sistema de Información. No serán considerados para efecto de pago aquellos estudios que: - Se utilicen para el control de calidad interno y externo. - Se utilicen para la calificación del equipo y la verificación del método del instrumento. - Se utilicen para controles y calibración de los equipos. - Cuando habiéndose obtenido un resultado con valores fuera de rango se requieran de dilución (exceptuando las diluciones y correcciones en pruebas de coagulación, las cuales sí son susceptibles de pago). - Los que efectúen los técnicos del Licitante Adjudicado con motivo de revisiones, reparaciones y/o mantenimientos de los equipos. - Los defectuosos o que se deriven de fallas del equipo y/o de revisiones y/o reparaciones de estos. - Cuando la muestra haya sido considerada “insuficiente” por el analizador para procesar el estudio - Se utilicen por la COCTI para verificar el desempeño. Los pagos se efectuarán en pesos mexicanos, a los 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega por parte del Licitante Adjudicado ante las áreas de contabilidad, de los siguientes documentos: - Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el servicio prestado, el Anexo T10 “Reporte Mensual de Estudios Efectivos Realizados” debidamente conciliado por la Unidad Médica, número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en el Departamento de Finanzas de la Unidad Médica. - En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. - El proveedor podrá optar porque el Instituto efectúe el pago del servicio prestado, a través del esquema electrónico interbancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar en el Departamento de Finanzas de la Unidad Médica, petición escrita indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número del proveedor asignado por el Instituto. El pago de la prestación del servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que el Licitante Adjudicado deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso. | Anexo T9 Reporte Mensual de Estudios Efectivos Realizados |

Penas convencionales, deducciones y anexos

La versión final de las penas convencionales, deducciones y anexos, se incluyen en esta guía de implementación. Debido a que se actualizaron por las precisiones realizadas durante el proceso de licitación.

Tabla de PENAS CONVENCIONALES

| Concepto | Unidad de medida | Límite de incumpli miento | Penaliza ción | Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador de Contrato | Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena al licitante adjudicado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuando el Licitante Adjudicado no lleve a cabo la reunión o reuniones informativas para hacer del conocimiento los lineamientos del Servicio Integral contratado a las unidades médicas y CTSMI. | Dentro de los primeros 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la emisión del fallo. | Hasta 5 (cinco) días hábiles más al plazo establecido. | 0.5% diario sobre el valor de la garantía sin incluir el IVA. | CTSMI | Administrador de Contrato. |
| Cuando el Licitante adjudicado a cada Partida no realice las adecuaciones del área física necesarias para el adecuado funcionamiento de los equipos en cada una de las áreas del Laboratorio Clínico de acuerdo con el Anexo T3 y Anexo TI.2. | Por cada día natural que exceda los 90 (noventa) días naturales posteriores al día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo. | Hasta 10 (diez) días naturales adicionales al plazo establecido. | 0.5% diario sobre el valor de la garantía del contrato en su proporcionalidad para esa Unidad Médica, sin incluir el IVA. | Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico. | Administrador de Contrato. |
| Cuando el Licitante adjudicado a cada Partida no ponga a punto los equipos en cada una de las áreas del Laboratorio Clínico de acuerdo con el Anexo T3. | Por cada día natural que exceda los 90 (noventa) días naturales posteriores al día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo. | Hasta 10 días naturales más al plazo establecido. | 0.5% diario sobre el valor de la garantía del contrato en su proporcionalidad para esa Unidad Médica, sin incluir el IVA. | Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico. | Administrador de Contrato. |
| Cuando el Licitante adjudicado a cada Partida no entregue los Anexos T4.1 por cada equipo instalado, en original al Jefe o encargado del Laboratorio Clínico y en copia digital a la CPSMA/CTSMI, | Por cada día natural que exceda los 90 (noventa) días naturales posteriores al día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo. | Hasta 10 días naturales más al plazo establecido | 0.2% diario sobre el valor de la garantía del contrato, en su proporcionalidad para esa Unidad Médica, sin incluir el IVA. | Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico. | Administrador de Contrato. |
| Cuando el Licitante Adjudicado no entregue la primera dotación de bienes de consumo de acuerdo con el Anexo Técnico. | Por cada día natural de atraso que exceda los 7 (siete) días naturales, previos a la puesta en operación del servicio. | Hasta 5 (cinco) días naturales posterior a la puesta en operación de los equipos. . | 0.4% sobre el valor de la garantía sin incluir el IVA. | Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico. | Administrador de Contrato. |
| Cuando el Licitante adjudicado a cada Partida no inscriba a todos los Laboratorio Clínicos a un programa de Control de Calidad Externo cada año. | Por cada día natural de atraso que exceda los 90 (noventa) días naturales contados a partir del día natural siguiente a la fecha de emisión y notificación del fallo y a más tardar el día 90 (noventa) natural de cada año. | Hasta 10 (diez) días naturales adicionales al plazo establecido. | 0.2% diario sobre el valor de la garantía del contrato, en su proporcionalidad para esa Unidad Médica, sin incluir el IVA. | Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico. | Administrador de Contrato. |
| Cuando el Licitante Adjudicado a cada Partida no entregue el Anexo T5 Programa de Mantenimiento Preventivo de la totalidad de los equipos. | Por cada día natural que exceda los 90 (noventa) días naturales posteriores al día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo y de manera anual dentro de los primeros 90 (noventa) días naturales de cada año. | Hasta 10 (diez) días naturales adicionales al plazo establecido. | 0.5% diario sobre el valor de la garantía del contrato, en su proporcionalidad para esa Unidad Médica, sin incluir el IVA. | Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico. | Administrador de Contrato. |
| Cuando el Licitante Adjudicado a cada Partida no otorgue al personal del Laboratorio Clínico la capacitación previa en los equipos antes del inicio de la prestación del servicio. | Por cada día natural plazo que exceda los 90 (noventa) días naturales posteriores al día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo. | Hasta 10 (diez) días naturales adicionales al plazo establecido. | 0.5% diario sobre el valor de la garantía del contrato, en su proporcionalidad para esa Unidad Médica, sin incluir el IVA. | Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico. | Administrador de Contrato. |
| Cuando el Licitante Adjudicado no proporcione la capacitación previa a la instalación y puesta en marcha del sistema de información, conforme al programa de capacitación contenido en el Anexo T7. | Por cada día natural que exceda los 90 (noventa) días naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo (de acuerdo con el Anexo Técnico). | A los 20 (veinte) días naturales subsecuentes a los 90 días naturales posteriores al día natural siguiente de la emisión del fallo. | 0.5% diario sobre el valor de la garantía del contrato, en su proporcionalidad por Unidad Médica, sin incluir el IVA. | El Jefe o Encargado o Responsable del Laboratorio Clínico en Conjunto con el Coordinador Delegacional de Informática o Encargado de la División de Ingeniería Biomédica. (Ingeniero Biomédico). | Administrador de Contrato. |
| Cuando el Licitante Adjudicado a cada Partida no proporcione la capacitación continua del sistema de información. | Por cada día de atraso que exceda el nivel de servicio. | En un plazo máximo de 7 (siete) días hábiles después de haberse solicitado al Licitante Adjudicado (de acuerdo con el Anexo Técnico). | 0.2% diario sobre el valor de la garantía del contrato, en su proporcionalidad por Unidad Médica, sin incluir el IVA. | El Jefe o Encargado o Responsable del Laboratorio Clínico en Conjunto con el Coordinador Delegacional de Informática o Encargado de la División de Ingeniería Biomédica. (Ingeniero Biomédico). | Administrador de Contrato. |
| Cuando el Licitante Adjudicado a cada Partida no proporcione un acceso al Sistema de Información. | Por cada día natural que exceda los 90 (noventa) días naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo. | Hasta 10 (diez) días naturales adicionales al plazo establecido. | 0.2% diario sobre el valor de la garantía del contrato, en su proporcionalidad para esa Unidad Médica, sin incluir el IVA. | CPSMA/CTSMI | Administrador de Contrato. |
| Cuando el Licitante Adjudicado a cada Partida no instale y ponga en marcha el sistema de información de acuerdo con el Anexo Técnico. | Por cada día natural de atraso a partir de que exceda los 90 días naturales posteriores a la emisión y notificación del fallo. | Hasta 10 días naturales más al plazo establecido | 2.5% sobre el valor de la garantía sin incluir el IVA | El Jefe o Encargado o Responsable del Laboratorio Clínico en Conjunto con el Coordinador Delegacional de Informática o Encargado de la División de Ingeniería Biomédica. (Ingeniero Biomédico). | Administrador de Contrato. |
| Cuando el Licitante Adjudicado a cada Partida no integre toda la información que se tenga en el sistema de información del proveedor anterior, incluyendo histórico de pacientes, agenda de citas (citas futuras), resultados de estudios, sin costo adicional para el Instituto. | Por cada día natural que exceda los 10 (diez) días naturales posteriores a la instalación y puesta a punto del sistema de información conforme al calendario de despliegue. | A los 10 (diez) días naturales subsecuentes a los 10 (diez) días naturales posteriores a la instalación y puesta a punto del sistema de información conforme al calendario de despliegue. | 0.5% diario sobre el valor de la garantía del contrato, en su proporcionalidad por Unidad Médica, sin incluir el IVA. | El Jefe o Encargado o Responsable del Laboratorio Clínico en Conjunto con el Coordinador Delegacional de Informática o Encargado de la División de Ingeniería Biomédica. (Ingeniero Biomédico). | Administrador de Contrato. |
| Cuando el Licitante Adjudicado a cada partida no entregue los siguientes anexos: - Firma del Acuerdo de Confidencialidad (Anexo TI. 3). - Designación de contacto responsable con sus datos (Anexo TI. 4). - Designación de sistema y empresa soporte (Anexo TI. 5). - Solicitud de Pruebas de funcionalidad y Mensajería HL7 (Anexo TI. 6). | Por cada día natural que exceda los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha de emisión del fallo. | A los 10 (diez) días naturales que excedan el nivel de servicio. | 0.1% diario sobre el valor de la garantía del contrato, en su proporcionalidad por Unidad Médica, sin incluir el IVA. | El Jefe o Encargado o Responsable del Laboratorio Clínico en Conjunto con el Coordinador Delegacional de Informática o Encargado de la División de Ingeniería Biomédica. (Ingeniero Biomédico). | Administrador de Contrato. |
| Cuando el Licitante Adjudicado a cada Partida no entregue un Calendario de Despliegue para la instalación del Sistema de información en los Laboratorios Clínicos. | A más tardar a los 2 (dos) días hábiles posteriores a la aprobación en sitio de la evaluación realizada por el Instituto del sistema de información ofertado conforme al Anexo Técnico. | A los 10 (diez) días naturales que excedan el nivel de servicio. | 0.1% diario sobre el valor de la garantía del contrato, en su proporcionalidad por Unidad Médica, sin incluir el IVA. | El Jefe o Encargado o Responsable del Laboratorio Clínico en Conjunto con el Coordinador Delegacional de Informática o Encargado de la División de Ingeniería Biomédica. (Ingeniero Biomédico). | Administrador de Contrato. |

Modelo para el cálculo de penas convencionales:

Tabla de DEDUCCIONES

| Concepto | Niveles de Servicio | Unidad de medida para la Deducción | Deducción | Límite de Incumplimiento | Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador de Contrato | Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la deductiva al licitante adjudicado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuando no se realice el Servicio de Mantenimiento Preventivo de los equipos según el Programa de Mantenimiento Preventivo. | De acuerdo con los periodos contenidos en el Anexo T5. | Por no realizar el mantenimientos en los 10 (diez) días naturales posteriores a la fecha programada para cada equipo.. | 50% del importe de la factura de los estudios asociados al equipo al que no se realizó el mantenimiento preventivo, más I.V.A. o en caso de la suspensión de los estudios en el equipo que no recibió mantenimiento preventivo programado, se calculará la sanción por el 50% del importe del requerimiento mensual máximo para esa unidad médica, más I.V.A. | A más tardar 10 (diez) días naturales contados después de la fecha programada. Hasta en dos ocasiones en cada unidad médica por OOAD o UMAE por año calendario, y no mayor al 50% del Total de los Equipos por Unidad médica por OOAD / UMAE año calendario. | Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico. | Administrador de Contrato. |
| Cuando no se realice el Servicio de Mantenimiento Correctivo en caso de reporte de falla de los equipos. | El licitante adjudicado no realice las reparaciones necesarias en un plazo no mayor a 48 horas contadas a partir de la notificación del reporte que el Instituto realice. | Cuando el Licitante Adjudicado no realice el mantenimiento correctivo en las 48 (cuarenta y ocho) horas establecidas. | En caso de que los estudios se hayan realizado en otro Laboratorio Clínico del Instituto, se calculará la sanción por el 10% del importe de la factura de los estudios asociados al equipo al que no se realizó el mantenimiento correctivo, más I.V.A., o en caso de la suspensión de los estudios en el equipo que no recibió mantenimiento correctivo, se calculará la sanción por el 50% del importe del requerimiento mensual máximo para esa unidad médica, más I.V.A. | Hasta un máximo de dos ocasiones en cada unidad médica por OOAD o UMAE por año calendario, durante la vigencia del servicio. | Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico. | Administrador de Contrato. |
| Cuando el Licitante Adjudicado no realice la sustitución de equipo de Laboratorio Clínico en un plazo no mayor a 30 días naturales. | En caso de que el equipo necesite reparaciones mayores, haya presentado hasta 2 (dos) reportes de fallas en un período de 30 (treinta) días naturales o acumulado 4 (cuatro) reportes de fallas en 365 días naturales. | Cuando el licitante adjudicado a cada partida no lleve a cabo la sustitución del equipo en 30 (treinta) días naturales. | En caso de que los estudios se hayan realizado, se calculará la sanción por el 1.0% diario del importe de la factura de los estudios asociados al equipo al que no se sustituyó, más I.V.A., o en caso de la suspensión de los estudios en el equipo que no se sustituyó, se calculará la sanción por el 50% del importe del requerimiento mensual máximo para esa unidad médica, más I.V.A. | Hasta un máximo de dos ocasiones por OOAD/UMAE, durante la vigencia del servicio. | Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico. | Administrador de Contrato. |
| Exista desabasto de bienes de consumo de acuerdo con las necesidades de cada unidad médica. | Cuando el Licitante Adjudicado no considere el consumo promedio mensual histórico y el reabastecimiento del stock inicial de 45 (cuarenta y cinco) días, de acuerdo con las necesidades en los sitios señalados en el Anexo Técnico. | Cuando no se realicen las entregas subsecuentes de bienes de consumo para la realización de los procedimientos/estudios de acuerdo con las necesidades de cada Unidad Médica. | Cuando los estudios se hayan realizado en otro Laboratorio Clínico del Instituto, se calculará la sanción por el 50% del importe de la factura de los estudios asociados a los bienes de consumo en desabasto, más I.V.A., o en caso de la suspensión de los estudios por desabasto, se calculará la sanción por el 50% del importe del requerimiento mensual máximo para esa unidad médica, más I.V.A. | Hasta 3 (tres) ocasión durante la vigencia del contrato. | Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico. | Administrador de Contrato. |
| Cuando el licitante adjudicado no lleve a cabo la Capacitación Continua para el personal del Instituto asignado al servicio. | El licitante adjudicado a cada Partida deberá realizar la capacitación continua cuando exista rotación de personal, llegada de nuevo personal a los servicios, o cuando el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico considere necesaria una recapacitación. | Cuando el licitante adjudicado a cada Partida no realice la capacitación continua en un plazo máximo de 21 (veintiuno) días naturales de haberse solicitado por el Jefe del Laboratorio Clínico | Se calculará la sanción por el 10% del importe de la factura correspondiente al mes del incumplimiento, más I.V.A. | Hasta un máximo de tres ocasiones en cada Unidad Médica, durante la vigencia del servicio. | Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico. | Administrador de Contrato. |
| Cuando el Licitante Adjudicado no cuente con Asistencia Técnica durante la prestación del servicio. | El licitante adjudicado deberá proporcionar Asistencia Técnica durante la vigencia de la prestación del servicio, las 24 horas del día, los 365 días del año. | Cuando el licitante adjudicado a cada Partida no proporcione soporte en línea para la asistencia Técnica. | Se calculará la sanción por el 10% del importe de la factura correspondiente al mes del incumplimiento, más I.V.A. | Hasta en tres ocasiones por OOAD o UMAE por año calendario, durante la vigencia del servicio. | Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico. | Administrador de Contrato. |
| Cuando el Licitante Adjudicado no envíe el Reporte de Productividad mensual por Partida. | El Licitante Adjudicado a cada Partida deberá enviar cada mes el concentrado por partida Anexo T9 en formato Excel (*.xls) a la CPSMA/CTSMI de acuerdo con el Anexo Técnico. | Cuando el licitante adjudicado a cada Partida no proporcione el reporte mensual de productividad de alguna unidad médica por OOAD con detalle por clave de procedimiento/estudio. | Se calculará la sanción en la(s) unidad(es) médica(s) de las que no se recibió la información, por el 1% (uno por ciento) del importe de la factura correspondiente al mes del incumplimiento, más I.V.A. | Hasta en tres ocasiones por OOAD o UMAE por año calendario, durante la vigencia del servicio. | CPSMA/CTSMI | Administrador de Contrato. |
| Cuando el licitante adjudicado no realice el traslado de las muestras de las Unidades Médicas a los CRAP, Laboratorios de Referencia o Laboratorios Alternos. | El Licitante Adjudicado deberá realizar el traslado de las muestras de las Unidades Médicas al CRAP, conforme al Anexo T2 y/o en su caso al Laboratorio Alterno o Laboratorio de Referencia conforme a los Anexos T12 y T13, así como su documentación respectiva, de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico. | Cuando el Licitante Adjudicado no realice el traslado de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico. | Se calculará la sanción por el 20% del importe de la factura correspondiente al mes del incumplimiento en la unidad donde no se realizó el traslado, más I.V.A. | Hasta 3 (tres) ocasiones durante la vigencia de la prestación del servicio. | Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico. | Administrador de Contrato. |
| Cuando el licitante adjudicado no realice el envío de mensajería HL7 de los servicios prestados o lo haga de manera parcial. | El licitante adjudicado a cada partida del Paquete I no envía la mensajería HL7 a la base de datos central del Instituto correspondiente a la totalidad de los resultados d estudios de Laboratorio Clínico solicitados durante el periodo de facturación. | Ante la deficiencia en la entrega total de la mensajería HL7 de los resultados de cada procedimiento y estudios solicitado durante el mes de facturación. | Del 1% al 25% de incumplimiento: aplicar 0.4% del valor de la factura que incluya IVA, correspondiente al mes del incumplimiento en la unidad médica, sin pasar el monto de la garantía de cumplimiento. Del 26% al 50% de incumplimiento: aplicar 0.6% del valor de la factura que incluya IVA, correspondiente al mes del incumplimiento en la unidad médica, sin pasar el monto de la garantía de cumplimiento. Del 51% al 75% de incumplimiento: aplicar 0.8% del valor de la factura que incluya IVA, correspondiente al mes del incumplimiento en la unidad médica, sin pasar el monto de la garantía de cumplimiento. Del 76% al 100% de incumplimiento: aplicar 1.0% del valor de la factura que incluya IVA, correspondiente al mes del incumplimiento en la unidad médica, sin pasar el monto de la garantía de cumplimiento. | Que no se envíen la mensajería HL7 de los resultados de cada procedimiento y estudios solicitado durante el mes de facturación. | El Jefe o Encargado o Responsable del Laboratorio Clínico en Conjunto con el Coordinador Delegacional de Informática o Encargado de la División de Ingeniería Biomédica. (Ingeniero Biomédico). | Administrador de Contrato. |

Nota: Para todos los casos las deducciones deberán considerar el I.V.A.

Anexos

| Nombre del Anexo | Anexo |
| --- | --- |
| Anexo T1 Requerimiento del SMI de ELC |  |
| Anexo T1.1. Catálogo del SMI de ELC |  |
| Anexo T2 Directorio del SMI de ELC |  |
| Anexo T3 Equipamiento del SMI de ELC |  |
| Anexo T3.1 Especificaciones Técnicas del Equipamiento |  |
| Anexo T4 Cédula de Recepción de Equipos |  |
| Anexo T4.1 Cédula de Puesta a Punto |  |
| Anexo T5 Programa de Mantenimiento Preventivo |  |
| Anexo T5.1 Reporte de Falla de los Equipos |  |
| Anexo T6 Cédula de Control de Bienes de Consumo |  |
| Anexo T6.1 Devolución y Reposición de Bienes de consumo |  |
| Anexo T7 Programa de Capacitación |  |
| Anexo T7.1 Formato Asistencia a Capacitación |  |
| Anexo T7.2 Formato de acreditación de la Capacitación |  |
| Anexo T8 Resumen de Equipos Ofertados |  |
| Anexo T8.1 Resumen de Bienes de Consumo Ofertados |  |
| Anexo T9 Reporte Mensual de Estudios Efectivos Realizados |  |
| Anexo T9.1 Notificación de Pena convencional |  |
| Anexo T9.2 Notificación de deductiva |  |
| Anexo T10 Mejora Tecnológica |  |
| Anexo T11 Requerimiento y forma de envío de muestras |  |
| Anexo T12 Laboratorios Alterno |  |
| Anexo T13 Laboratorios de Referencia |  |
| Anexo T14 Entrega de Instalaciones al Termino de la prestación del servicio |  |
| Listado de equipo aceptado por la CPSMA |  |
| Guía para el procedimiento de pago de claves de estudio |  |
| Propuesta de Acuerdo de gestión entre dos o más unidades médicas |  |
| Guía para la administración de contratos |  |
| Montos adjudicados por OOAD / UMAE |  |
| Modelo para realizar el cálculo de penas convencionales |  |

Elaboró Carlos Ramirez Ramos